## Slide 1
Supports de formation sur la surveillance active et la gestion des évènements indésirables des médicaments antituberculeux (aDSM)
2023

## Slide 2
2.1ii. Élaborer un plan pour l’aDSM

## Slide 3
Principales étapes de la mise en œuvre de l'aDSM
Créer un mécanisme national de coordination pour l’aDSM
Élaborer un plan d'aDSM
Définir les rôles et les responsabilités en matière de gestion et de supervision
Créer des outils standard de collecte de données
Former le personnel à la collecte de données
Définir la fréquence et le circuit pour la collecte et la communication des données
Consolider les données aDSM par voie électronique
Développer les capacités de détection des signaux et d'évaluation de la causalité

## Slide 4
Expliquer les principales activités et les délais nécessaires dans un plan de mise en œuvre aDSM au niveau national
Objectif d'apprentissage A l'issue de cette présentation, le participant devrait être capable de :

## Slide 5: Chronogramme de mise en œuvre de l'aDSM (1)
La diapositive suivante présente un exemple de diagramme de GANTT indiquant le calendrier de toutes les activités nécessaires à la préparation de l'aDSM pour l'introduction programmatique de nouveaux médicaments ou schémas thérapeutiques.
Chaque activité énumérée dans le tableau devra être chiffrée et les ressources correspondantes identifiées.
Des sous-activités doivent également être développées ; plus de détails sont disponibles dans d'autres séries de diapositives de ce module.

## Slide 6
Chronogramme de mise en œuvre de l'aDSM (2)
Activités | Mois avant le début |  |  |  |  |  | DÉBUT
 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Établir le mécanisme national de coordination pour l’aDSM |  |  |  |  |  |  | 
Développer un guide aDSM |  |  |  |  |  |  | 
Décider du système de notification papier ou électronique à utiliser pour la collecte des données aDSM |  |  |  |  |  |  | 
Former le personnel sur l’aDSM (centre national de PV*, cliniciens, infirmières, personnel de saisie des données, etc.) |  |  |  |  |  |  | 
Définir les rôles et responsabilités à chaque niveau du PNT*, et entre le PNT et centre national de PV |  |  |  |  |  |  | 
Élaborer un plan de travail et un budget |  |  |  |  |  |  | 
Définir la liste locale des éléments de données et le lexique des données |  |  |  |  |  |  | 
Inclure des éléments d'information sur l'aDSM dans les outils de collecte de données sur la tuberculose multirésistante. |  |  |  |  |  |  | 
Adapter le système de suivi et d'évaluation des données |  |  |  |  |  |  | 
Élaborer un plan de gestion des données |  |  |  |  |  |  | 
Développer les procédures opérationnelles standard (SOP) |  |  |  |  |  |  | 
Collecte et traitement de données pilotes au niveau national |  |  |  |  |  |  | 
Mise en œuvre de l’aDSM |  |  |  |  |  |  | 
* PV= pharmacovigilance; PNT= Programme national de lutte contre la tuberculose;

## Slide 7: Mettre en place un mécanisme national de coordination pour l'aDSM
Délai de réalisation
  Deux mois
  Commencer six mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Inclure des représentants du PNT, du centre national de PV et des experts cliniques en TB-MR des établissements.
  Élaborer les termes de référence du comité
  Se référer au module 2.1i (Créer un mécanisme national de coordination pour l'aDSM)

## Slide 8: Élaborer un plan de mise en œuvre de l’aDSM
Délai de réalisation
  Trois mois
  Commencer six mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Prendre et documenter les décisions concernant
    ce qui doit être fait
    qui fait quoi, quand et où
  Les étapes décrites dans les diapositives suivantes aideront à planifier une stratégie réussie

## Slide 9: Décider d'un système papier ou électronique pour la collecte des données aDSM
Cette activité est une priorité étant donné que la collecte de données est essentielle.
Délai de réalisation
  Deux mois
  Commencer six mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Les PNT qui gèrent les données programme à l'aide de systèmes électroniques avec des processus d'assurance qualité des données en place peuvent être en mesure d'obtenir des données d'aDSM collectées régulièrement par voie électronique.
  S'assurer que l'aDSM peut être intégré dans le système de routine utilisé pour la surveillance de la TB-MR.

## Slide 10: Organiser une formation aDSM
Cette activité est une priorité pour s'assurer que la collecte des données se déroule bien (voir diapo précédente).
Délai de réalisation
  Un mois
  Commencer deux mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Définir le personnel à former
  Planifier des formations pour le nouveau personnel après la mise en œuvre
  Planifier les formations de remise à niveau après la mise en œuvre
  Se référer à d'autres modules pertinents de cette série, en particulier
    module 2.1v sur la formation à la collecte de données et
    module 2.1viii sur le renforcement des capacités

## Slide 11: Élaborer un plan de travail et un budget
Délai de réalisation
  Deux mois
  Commencer cinq mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Analyser les besoins en ressources de chaque tâche.
  Estimer le coût des fournitures, des déplacements et du temps nécessaire aux employés.
  Effectuer un test de faisabilité pour vérifier si le personnel disposera effectivement du temps nécessaire pour effectuer le travail.
    Se référer au module 3.5 pour les contributions des partenaires

## Slide 12: Définir les rôles et les responsabilités
Délai de réalisation
  Deux mois
  Commencer cinq mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Se référer aux modules 2.1iii (Gestion, supervision et rôles et responsabilités) et
  et 2.1viii (Renforcement des capacités)

## Slide 13: Définir la liste locale des éléments de données et le lexique des données
Délai de réalisation
  Deux mois
  Commencer cinq mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Décider d'un dictionnaire de codage et d'échelles de classement à utiliser au niveau national
    ANRS
    Critères terminologiques communs pour les événements indésirables de l'Institut national du cancer (NCI-CTCAE)
    Table de toxicité pour adultes de la division de microbiologie et des maladies infectieuses (DMID)

## Slide 14: Inclure des éléments d'information sur l'aDSM dans les outils de collecte de données sur la TB-MR
Délai de réalisation
  Un mois
  Commencer trois mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Mise à jour des formulaires d'EI et d'EIG
  Mise à jour des formulaires/dossier de traitement standard
  Se référer aux modules
    2.1iv (Créer du matériel de collecte de données standard) et
    2.1.vii (Consolidation électronique des données aDSM)

## Slide 15: Adapter le système de suivi et d'évaluation pour y intégrer l'aDSM
Délai de réalisation
  Un mois
  Commencer trois mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Effectuer un test de faisabilité
  Piloter les ajustements
  Réviser les ajustements si nécessaire
  Se référer aux modules
    2.1iv et 2.1vii de cette série

## Slide 16: Élaborer un plan de gestion des données
Délai de réalisation
  Deux mois
  Commencer quatre mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Veiller à ce que des processus et des procédures soient en place pour
    la collecte
    le contrôle
    la gestion
    le stockage
    le traitement
    la validation et l’archivage des données

## Slide 17: Élaborer des procédures opérationnelles standard (SOP)
Délai de réalisation
  Deux mois
  Commencer trois mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Ajuster les procédures opérationnelles standard existantes
  Veiller à ce que chaque SOP comprenne
    l'introduction de la procédure
    Les membres du personnel auxquels elle s'applique
    Description de la procédure étape par étape
    la fréquence et/ou le calendrier spécifique
    les résultats attendus

## Slide 18: Collecte et traitement des données au niveau national "test pilote"
Délai de réalisation
  Un mois
  Commencer un mois avant la mise en œuvre de l'aDSM
Sous-tâches
  Ajuster le système technique (si nécessaire)
  Ajuster et retester au niveau national
  Adapter les SOP (si nécessaire)

## Slide 19: Conclusions
Le plan aDSM doit tenter de décrire les différents éléments qui doivent être réunis pour que processus soit menée à bien dans un délai raisonnable (par exemple 6 mois).
Le plan doit identifier les financements nationaux et externes appropriés qui peuvent être mobilisés pour faire de l'aDSM une réalité.
Les étapes critiques consisteront à mettre en place : un mécanisme de coordination national ; les rôles et responsabilités des différents acteurs nationaux ; les paramètres d'enregistrement et de notification ; la gestion des données (électronique) ; et la formation du personnel à l'aDSM.

## Slide 20
Remerciements
Le développement du matériel de formation aDSM a été financé par TDR dans le cadre du Partenariat ADP ( Access and Delivery Partnership= accès et la prestation de services) avec un financement du gouvernement japonais.
Ce matériel de formation a été élaboré en 2016 par le groupe de travail de l'OMS sur l'aDSM avec les partenaires techniques KNCV Tuberculosis Foundation, Management Sciences for Health (SIAPS), MSF, WHO GTB, et TDR.
Le matériel a été mis à jour en 2022-23 par Mahamadou Bassirou Souleymane (consultant TDR) avec Marie-Eve Raguenaud (TDR), Branwen J Hennig (TDR), et Corinne Merle (TDR), et revu par Linh Nhat Nguyen (OMS/GTB), Medea Gegia (OMS/GTB), et Fuad Mirzayev (OMS/GTB).
Nous remercions tous les membres du groupe de travail WARN/CARN-TB sur l'aDSM qui ont contribué à l'élaboration des directives génériques sur l'aDSM, ainsi que le secrétariat, en particulier Dr Christ Houessinon: Disadidi Ambrioso, Esse Marius, Adomou Jamal Rouamba Ruffine, Haro Sougrimani, Koumbem Boureima, Nsanzerugeze Josélyne, Tollo Tollo Daniel Alphonse Désiré, Mpaba Minkat Théophile Mistral, Julie Abessolo, Ursule IDOKO, Tijan Baldeh , Wandifa Samateh, Tida S Kinteh, Alieu Wurie, Mardemn Yeasuen, Benjamin K. Quenneh, Cheick Oumar Bah, Kane El Hadj Malick, Aw Idriss, Mamoudou Hama Rachida, Gagara I. M. Assiatou, Katambé Balkissa, Seiyabatou Elh Saidou, Liombo Anastasie, Lunganyu Junior, Kitambala Sentime, Lula Yves , Habimana-Mucyo Yves, Migambi Patrick, dos Santos Brigite, Castro Vânia, Wadson Cruz, Gueye Aminata, Mukeh Fahnbulleh, Bailor Samuel, Manjo Lamin, Saleh Mahareb Abdoulaye, Haroun Saleh Naima, Mouhoudine Yerima, Kpelafia Silifa